## Sheet1
模块（特性/主题） | 功能（用户故事） | 功能点描述 | 功能点来源 | 规模（FP） | 工作量（理想人日&理想人时&故事点可选） | 价值 | 风险 | 完成状态 | 实现迭代 | 备注
APP改造 | 科室列表 | 根据新的接口开发科室列表页 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 排班列表 | 根据新的接口开发排班页面 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 医生号源页 | 根据新的接口开发医生号源页 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 绑定就诊病历号 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 提示线下建档 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 挂号确认页 | 根据新的接口开发医生号源页 | 修改 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 挂号支付 | 调用建行SDK | 初始 |  |  | 00-高 | 01-中 | 10-Open | I1
|  | 用户选择建行支持的支付方式 | 初始 |  |  | 00-高 | 01-中 | 10-Open | I1
|  | 支付 | 初始 |  |  | 00-高 | 01-中 | 10-Open | I1
| 挂号结果页 | 挂号结果页 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 挂号记录列表页 | 新增状态 | 修改 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 发起支付 | 修改 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 挂号记录详情页 | 挂号记录详情页 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 预约挂号规则修改 | 预约挂号规则修改 | 修改 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
前置机改造 | 对接病人信息查询接口 | 对接病人信息查询接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接获取待缴费概要信息接口 | 对接获取待缴费概要信息接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接缴费预结算接口 | 对接缴费预结算接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接缴费结算询接口 | 对接缴费结算询接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接获取已结算概要信息接口 | 对接获取已结算概要信息接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接获取已结算概要信息接口 | 对接获取已结算概要信息接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接获取已结算明细信息接口 | 对接获取已结算明细信息接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接可挂号科室信息接口 | 对接可挂号科室信息接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接根据科室id获取科室/排班接口 | 对接根据科室id获取科室/排班接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接挂号可用号源明细接口 | 对接挂号可用号源明细接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接挂号锁号接口 | 对接挂号锁号接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接挂号解除锁号接口 | 对接挂号解除锁号接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接挂号预处理接口 | 对接挂号预处理接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 对接当日挂号接口 | 对接当日挂号接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
平台改造 | 开放病人信息查询接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放获取待缴费概要信息接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放缴费预结算接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放缴费结算询接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放获取已结算概要信息接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放获取已结算概要信息接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放获取已结算明细信息接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放可挂号科室信息接口 | 科室层级可扩展，前两级按国标科室，三级以后医院自定义 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放根据科室id获取科室/排班接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放挂号可用号源明细接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放挂号锁号接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放挂号解除锁号接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放挂号预处理接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 开放当日挂号接口 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 支付对接 | 开放账单接口，医院或厂家可根据日期查询账单 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 开放退款接口，医院或厂家可根据流水号退账 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 提供支付回调地址 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 提供退款回调地址 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 订单推送回调地址 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 转换订单格式并存储 | 初始 |  |  | 00-高 | 01-中 | 10-Open | I1
| 短信模板调整 | 挂号成功 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 退号成功 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| APP推送 | 挂号成功 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 退号成功 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 病历号绑定 | 绑定病历号 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
|  | 查询病历号接口 | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
管理后台改造 | 配置当日挂号短信模板 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 配置推送模板 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1
| 查询导出挂号统计数据 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1 | 1. 统计开放当日号源挂号的医院，每日开放的号源、挂号成功的号源、取消的号源。 2.按日、周、月统计放号量、挂号量、成功量等不同纬度的医院清单 3.按日、周、月统计每家医院的挂号总费用、普通号费用、专家号费用、平均费用 3.告警机制：如果某一家医院当日的取消量达到预约量的10%，平台进行告警、医院置机断开进行告警并告知失败原因
| 配置当日挂号功能开放及关闭 |  | 初始 |  |  | 00-高 | 02-低 | 10-Open | I1